## Hoja 1
[10 empty] | Estimaciones (pesimista/probable/optimista) EN DÍAS | [5 empty] | Dependencias entre requerimientos |  | Trazabilidad
Fase | Módulo | Número | Descripción | Storyboard | Asignado a | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Observación | Backend | Frontend | Implementación | Base de datos | Testing | Analistas | Depende de (bloqueante) | Dependencias deseables (opcional) | Historia de usuario | Casos de prueba / testware | Estado
RF | Gestión de Usuarios | RF-001 | Inicio de sesión con correo o usuario | El usuario ingresa su correo o su nombre de usuario y la contraseña. Si son correctos entra al Home; si no, ve un mensaje en español sin revelar cuál de los dos datos falló. | Frontend / Backend | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 3 | Etapa 1: HU02, RF1. Validado con Zod y React Hook Form. El login por usuario se resuelve con una función de la base. | 2/1/1 | 3/2/1 | — | — | 1,5/1/0,5 | — | — | RF-003 | HU02 | TC-HU02-01..03; Jest authSchemas; Postman auth/login; Maestro 01, 02 | Implementado
RF | Gestión de Usuarios | RF-002 | Registro de usuario | El usuario crea su cuenta con nombre completo, usuario, correo y contraseña (mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula y número) y puede indicar que se registra como empresa. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-08-30 | 2026-09-02 | 4 | Etapa 1: HU01. El usuario es único y se valida antes de crear la cuenta. | 2/1/1 | 3/2/1 | — | 1/1/0,5 | 1,5/1/0,5 | — | RF-001 | — | HU01 | TC-HU01-01..03; Jest authSchemas; Postman auth/registro; Maestro 03 | Implementado
RF | Gestión de Usuarios | RF-003 | Sesión cifrada y protección de rutas | La sesión se guarda cifrada en el dispositivo y se renueva sola. Sin sesión activa no se puede entrar al catálogo, la publicación ni el carrito. | Frontend / Backend | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 7 | Etapa 1: RF1. expo-secure-store, interceptor de Axios y Stack.Protected en app/_layout.tsx (cerró BUG-06). | 3/1,5/1 | 3/2/1 | — | — | 2/1/1 | — | RF-001 | — | HU02 | TC-SES-01..03; Jest secureSessionStorage, interceptor, tokenService | Implementado
RF | Gestión de Usuarios | RF-004 | Recuperación de contraseña | El usuario pide un enlace por correo, lo abre y define una contraseña nueva que cumple las mismas reglas del registro. | Frontend / Backend | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | Usa el correo de recuperación de Supabase Auth. | 1/1/0,5 | 2/1/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-002 | — | HU02 | Jest recuperarCuenta | Implementado
RF | Gestión de Usuarios | RF-005 | Perfil del usuario | El usuario ve sus datos, su calificación y accesos a publicaciones, compras, ventas, direcciones y ajustes. | Frontend | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | Etapa 1: HU18. | — | 2/1,5/1 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-001 | RF-026 | HU18 | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Gestión de Usuarios | RF-006 | Edición del perfil | El usuario cambia su nombre completo y su usuario; el sistema avisa si el usuario ya existe. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Etapa 1: HU18 (marca del doc). | 1/0,5/0,5 | 1,5/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-005 | — | HU18 | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Catálogo | RF-007 | Catálogo de prendas | El Home lista las prendas con imagen, precio y talle, con esqueleto mientras carga y estados vacío, error y con datos. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 8 | Etapa 1: HU03, RF2, RF5, CA1. FlashList; navegación con pestañas y Stack de Expo Router (RF5). | 2/1/1 | 5/3/2 | — | 2/1/1 | 2/1/0,5 | 2/1/1 | — | RF-003 | HU03 | TC-HU03-01..03; Jest useProductos; Postman productos/listar; JMeter catalogo | Implementado
RF | Catálogo | RF-008 | Búsqueda y filtros | El comprador busca por texto y filtra por categoría (leída de la tabla categorías) y por talle. | Frontend / Backend | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | Etapa 1: HU04. Cerró BUG-07 (Jeans y Pantalones). | 1/1/0,5 | 3/2/1 | — | — | 1/1/0,5 | — | RF-007 | — | HU04 | TC-HU04-01..03; Maestro 04 | Implementado
RF | Catálogo | RF-009 | Detalle de la prenda | El comprador ve fotos, precio con descuento, talles, descripción, disponibilidad y el vendedor de la prenda. | Frontend | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3 | Etapa 1: HU05. | — | 3/2/1 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-007 | RF-011 | HU05 | TC-HU05-01; Maestro 06 | Implementado
RF | Catálogo | RF-010 | Prenda agotada | Una prenda sin stock aparece al final del Home, en gris, con la insignia AGOTADO y el botón deshabilitado. | Frontend / Base de Datos | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Etapa 1: HU20, CA2. Decisión del 27/10: al final del Home en lugar de ocultas. | — | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-007 | — | HU20 | TC-HU20-01; RNTL TarjetaProducto; Jest useCarritoStore | Implementado
RF | Catálogo | RF-011 | Favoritos | El usuario marca prendas con un corazón y las ve en la pestaña Favoritos. | Frontend | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2 | Sin HU en Etapa 1 (pendiente de agregar). | — | 2/1/1 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-009 | — | — | TC-HU05-01; Maestro 06 | Implementado
RF | Publicaciones | RF-012 | Publicación de prendas | El vendedor carga título, descripción (hasta 30 caracteres), precio (35.000 o 35,50), categoría, talles por chips y hasta 5 fotos desde la cámara o la galería. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 5 | Etapa 1: HU06, RF3. Zod + RHF, imágenes en Supabase Storage. | 2/1/1 | 4/3/2 | 2/1/0,5 | 1/1/0,5 | 2/1/1 | — | RF-001, RF-007 | — | HU06 | TC-HU06-01..03; TC-HW-01, 02; Jest productoSchema, precio | Implementado
RF | Publicaciones | RF-013 | Borradores sin conexión | Si se corta la conexión mientras se publica, el formulario queda guardado (sin fotos) durante 7 días y se recupera al volver. | Frontend | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 10 | Etapa 1: HU16. | — | 2/1/1 | — | — | 1/1/0,5 | — | RF-012 | RF-039 | HU16 | TC-HU16-01 (manual, modo avión) | Implementado
RF | Publicaciones | RF-014 | Comisión de NEW YOU | Junto al precio, un ícono ⓘ explica la comisión del 10% (IVA incluido) que paga el vendedor y cuánto recibe. | Frontend | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Etapa 1: RF6. | — | 1/0,5/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | RF-012 | — | HU06 | Jest precio | Implementado
RF | Publicaciones | RF-015 | Administración de publicaciones | El vendedor ve sus prendas y puede editarlas o eliminarlas (deslizando); nadie puede editar prendas ajenas. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-09-13 | 2026-10-24 | 42 | Etapa 1: HU08, RNF3. Cerró BUG-01, BUG-02 y BUG-05. | 2/1/1 | 3/2/1 | — | 2/1/1 | 2/1/1 | — | RF-012 | — | HU08 | TC-HU08-01, 02; Postman negativos/editar ajeno | Implementado
RF | Publicaciones | RF-016 | Stock por talle y por sede | Las tiendas cargan stock por talle y por sede; el disponible se calcula sumando las sedes. | Backend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | Etapa 1: HU07. Migración 08. | 2/1/1 | 2/1/1 | — | 2/1,5/1 | 1/1/0,5 | — | RF-012, RF-032 | — | HU07 | TC-HU07-01; Jest empresas | Implementado
RF | Publicaciones | RF-017 | Descuentos y promociones | El vendedor puede poner un porcentaje de descuento; el Home tiene un filtro de promociones. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | Migración 13. | 1/1/0,5 | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-012 | — | HU04 | TC-HU04-03; TC-HU13-01 | Implementado
RF | Carrito y compra | RF-018 | Carrito de compras | El comprador agrega prendas, cambia cantidades sin superar el stock, elimina ítems y ve subtotal, envío y total. | Frontend | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 5 | Etapa 1: HU09, HU10, RF4. Zustand. | — | 3/2/2 | — | — | 1,5/1/0,5 | — | RF-009 | — | HU09, HU10 | TC-HU09-01, 02; TC-HU10-01; Jest useCarritoStore; Maestro 04 | Implementado
RF | Carrito y compra | RF-019 | Forma de entrega y direcciones | El comprador elige retiro o envío; para envío usa una dirección guardada, el GPS o la escribe a mano. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 3 | Etapa 1: HU11, HU17. Migraciones 03 y 04. | 1/1/0,5 | 3/2/1 | — | 1/1/0,5 | 1/1/0,5 | — | RF-018 | RF-024 | HU11, HU17 | TC-HU11-01; Jest pedidos (calcularEnvio) | Implementado
RF | Carrito y compra | RF-020 | Medio de pago simulado | El comprador elige el medio de pago; el pago es lógico, sin pasarela real (Won't W1). | Frontend | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Etapa 1: HU12. | — | 1/0,5/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-018 | — | HU12 | TC-HU12-01; Maestro 05 | Implementado
RF | Carrito y compra | RF-021 | Resumen y confirmación de compra | El comprador ve el resumen; el servidor recalcula el total, descuenta stock en una sola transacción y devuelve un código único. Repetir el pedido no lo duplica. | Backend / Base de Datos | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 10 | Etapa 1: HU13, HU14. Función confirmar_compra con operation_key (cerró BUG-03 y BUG-04). | 3/2/1 | 2/1/1 | — | 3/2/1 | 2/1,5/1 | — | RF-019, RF-020, RF-016 | — | HU13, HU14 | TC-HU13-01; TC-HU14-01, 02; Postman checkout, concurrencia; Maestro 05 | Implementado
RF | Carrito y compra | RF-022 | Correo de confirmación de compra | Al confirmar, el comprador recibe un correo con el código, los productos y los datos de entrega. | Backend / Implementación | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Edge Function enviar-correo-compra con Resend. | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-021 | — | HU14 | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Carrito y compra | RF-023 | Historial de compras | El comprador ve sus compras con estado, fecha y total. | Frontend / Base de Datos | 2026-09-14 | 2026-10-18 | 35 | Migración 02. | — | 2/1/1 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-021 | — | — | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Ubicación | RF-024 | Geolocalización y mapa | El GPS completa la dirección con aviso de precisión; si falla, se escribe a mano y se ve en un mapa de OpenStreetMap. | Frontend / Implementación | 2026-10-18 | 2026-10-24 | 7 | Etapa 1: HU17, Should S1. Se pasó de Google Maps a OpenStreetMap por costo. | — | 3/2/1 | 2/1/1 | — | 1/1/0,5 | — | — | — | HU17 | Jest VerEnMapa | Implementado
RF | Vendedores y pedidos | RF-025 | Mis ventas y estado de pedidos | El vendedor ve sus ventas y cambia el estado del pedido (preparando, enviado, entregado). | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 6 | Migraciones 10 y 11. | 2/1/1 | 2/1/1 | — | 1/1/0,5 | 1/1/0,5 | — | RF-021 | — | — | Jest pedidos | Implementado
RF | Vendedores y pedidos | RF-026 | Calificación de vendedores | El comprador califica al vendedor después de recibir el pedido; quien no tiene opiniones se ve con 5 estrellas "(nuevo)". | Frontend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Migración 12. | — | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-025 | — | — | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Vendedores y pedidos | RF-027 | Página pública del vendedor | Cualquier usuario ve las prendas y la calificación de un vendedor sin ver sus datos personales. | Frontend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 5 | RNF4. Vista vendedores_publicos (migración 15). | — | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-026 | — | — | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Vendedores y pedidos | RF-028 | Notificaciones push | El vendedor recibe una notificación por cada venta y el comprador por cada cambio de estado. | Backend / Implementación | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | Migración 14 (pg_net). Sólo en build de EAS, no en Expo Go. | 2/1/1 | — | 2/1/1 | — | 2/1/0,5 | — | RF-025 | — | HU19 | TC-PUSH-01..05; Jest notificaciones | Implementado
RF | Modo empresa | RF-029 | Alta de empresa | Un usuario crea su empresa con nombre, CUIT y un enlace propio de tienda. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Etapa 1: HU21. Migración 06. | 1/1/0,5 | 1/1/0,5 | — | 2/1/1 | 1/0,5/0,5 | — | RF-002 | — | HU21 | Jest empresas | Implementado
RF | Modo empresa | RF-030 | Modo Yo / Empresa | Un empleado elige si vende como particular o como la empresa; el propietario vende sólo como empresa; al invitarlo, el empleado queda en modo empresa. | Frontend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 5 | Etapa 1: HU21. Migraciones 15 y 16. | — | 1/1/0,5 | — | 1/1/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-029, RF-031 | — | HU21 | Jest useUsuarioStore, empresas | Implementado
RF | Modo empresa | RF-031 | Equipo e invitaciones | El propietario o un administrador invita por un enlace que abre la app (o la página web) con el código; asigna roles y puede quitar miembros. | Frontend / Backend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 5 | Etapa 1: HU21. Página docs/invitacion en GitHub Pages. | 1/1/0,5 | 2/1/1 | 1/0,5/0,5 | 1/1/0,5 | 1/1/0,5 | — | RF-029 | — | HU21 | Jest empresas | Implementado
RF | Modo empresa | RF-032 | Sedes | La empresa carga sus sedes con dirección; el stock y el retiro se asocian a una sede. | Frontend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Etapa 1: HU21. Migración 08. | — | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-029 | RF-024 | HU21 | Jest empresas | Implementado
RF | Modo empresa | RF-033 | Tienda pública de la empresa | Cada empresa tiene una tienda con sus prendas en /tienda/<enlace>. | Frontend | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Etapa 1: HU21. | — | 1/1/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-029, RF-016 | — | HU21 | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Modo empresa | RF-034 | Métricas de ventas | La empresa ve ventas, unidades e ingresos de hoy, esta semana, este mes o un rango personalizado de hasta un año. | Frontend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 5 | Etapa 1: HU21, Could C1. Migraciones 11 y 17. | — | 2/1/1 | — | 1/1/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-025, RF-029 | — | HU21 | Jest rangoFechas, pedidos | Implementado
RF | Administración | RF-035 | Panel de administración | Un administrador de la plataforma ve usuarios, empresas y publicaciones y puede dar de baja contenido. | Frontend / Base de Datos | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | Migración 07. Sin HU en Etapa 1 (pendiente de agregar). | — | 1/1/0,5 | — | 1/1/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-003 | — | — | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Configuración | RF-036 | Ajustes guardados | Los interruptores de notificaciones, correos y promociones se guardan en el perfil y se respetan. | Frontend / Base de Datos | 2026-09-14 | 2026-10-27 | 44 | Etapa 1: HU19. | — | 1/1/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RF-005 | — | HU19 | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Configuración | RF-037 | Modo oscuro | Desde Ajustes > Apariencia el usuario activa el modo oscuro; la preferencia queda guardada en el dispositivo. | Frontend | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Etapa 1: HU19, RNF2 (tokens en constants/theme.ts). | — | 2/1/1 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | RF-036 | — | HU19 | Planilla QA (manual) | Implementado
RF | Conectividad | RF-038 | Aviso sin conexión | Sin Internet se muestra un aviso fijo y las acciones que necesitan red se bloquean con un mensaje claro. | Frontend | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 10 | Etapa 1: HU16. NetInfo. | — | 1/1/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | — | — | HU16 | TC-HU16-01 (manual, modo avión) | Implementado
RF | Seguridad | RF-039 | Chat interno | Comprador y vendedor se comunican por un chat dentro de la app sin compartir teléfono ni correo. | Frontend / Backend / Base de Datos |  |  |  | Etapa 1: HU15. Segunda entrega, pendiente. | 5/3/2 | 5/3/2 | — | 2/1/1 | 2/1/1 | 1/1/0,5 | RF-021 | RF-028 | HU15 | Sin casos todavía | Pendiente
RNF | No funcional | RNF-001 | Rendimiento del catálogo | Las consultas del catálogo responden en menos de 1,5 segundos con red móvil estándar. | Backend / Testing | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | Etapa 1: RNF1. ISO 25010: eficiencia de desempeño. | — | — | — | — | 1/1/0,5 | — | RF-007 | — | HU03 | JMeter catalogo.jmx; Postman performance | Implementado
RNF | No funcional | RNF-002 | Tokens de diseño | Todos los estilos usan los tokens de constants/theme.ts (colores, espacios, radios, tipografía), con paleta clara y oscura. | Frontend | 2026-08-15 | 2026-10-27 | 74 | Etapa 1: RNF2. ISO 25010: mantenibilidad. | — | 1/1/0,5 | — | — | — | — | — | — | — | Revisión de código (checklist peer review) | Implementado
RNF | No funcional | RNF-003 | Seguridad a nivel de fila (RLS) | Cada usuario sólo puede modificar o borrar sus propios datos; las políticas están versionadas en supabase/migraciones. | Base de Datos | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 10 | Etapa 1: RNF3. ISO 25010: seguridad. | — | — | — | 2/1/1 | 1/1/0,5 | — | — | — | HU08 | Postman negativos/editar ajeno | Implementado
RNF | No funcional | RNF-004 | Confidencialidad de datos personales | Los endpoints públicos no exponen correo, teléfono ni dirección de los vendedores particulares. | Base de Datos | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Etapa 1: RNF4. Vistas públicas (migración 15). | — | — | — | 1/0,5/0,5 | 1/0,5/0,5 | — | RNF-003 | — | — | Postman negativos | Implementado
RNF | No funcional | RNF-005 | Sesión cifrada | Los tokens de sesión se guardan cifrados (SecureStore) y nunca en texto plano. | Frontend | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | ISO 25010: seguridad. | — | 1/0,5/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | — | — | HU02 | Jest secureSessionStorage | Implementado
RNF | No funcional | RNF-006 | Mensajes en español | Todos los errores, incluidos los de Supabase Auth y la base, se muestran en español y sin detalles técnicos. | Frontend | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | ISO 25010: usabilidad. | — | 1/1/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | — | — | — | Jest erroresSupabase | Implementado
RNF | No funcional | RNF-007 | Consistencia de la compra | La compra se confirma en una única transacción en el servidor y es idempotente. | Backend / Base de Datos | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | ISO 25010: fiabilidad. | — | — | — | 1/1/0,5 | 1/1/0,5 | — | — | — | HU14 | TC-HU14-02; Postman concurrencia | Implementado
RNF | No funcional | RNF-008 | Integración continua | Cada push y PR corre tipos, lint y tests en GitHub Actions; no se mergea en rojo. | Implementación / Testing | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | .github/workflows/test.yml. | — | — | 1/0,5/0,5 | — | 1/0,5/0,5 | — | — | — | — | GitHub Actions | Implementado
RNF | No funcional | RNF-009 | Accesibilidad | Los controles tienen etiquetas accesibles y testID para pruebas automáticas. | Frontend | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | ISO 25010: usabilidad. | — | 1/1/0,5 | — | — | 1/0,5/0,5 | — | — | — | — | Maestro (.maestro) | Implementado

## PERT y camino crítico
Estimación PERT por requerimiento: suma de las estimaciones de cada área (las hace una misma persona, una tras otra). TE = (O + 4M + P) / 6, σ = (P − O) / 6. Camino crítico con las dependencias bloqueantes de la Hoja 1.
Número | Descripción | Optimista (O) | Probable (M) | Pesimista (P) | TE (días) | σ | Depende de | Inicio temprano | Fin temprano | Holgura | Crítico
RF-001 | Inicio de sesión con correo o usuario | 2.5 | 4 | 6.5 |  |  | — | 0 | 4.17 | 0.17 | No
RF-002 | Registro de usuario | 3 | 5 | 7.5 |  |  | RF-001 | 4.17 | 9.25 | 0.17 | No
RF-003 | Sesión cifrada y protección de rutas | 3 | 4.5 | 8 |  |  | RF-001 | 4.17 | 9 | 24.67 | No
RF-004 | Recuperación de contraseña | 1.5 | 2.5 | 4 |  |  | RF-002 | 9.25 | 11.83 | 24.25 | No
RF-005 | Perfil del usuario | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-001 | 4.17 | 6.25 | 26 | No
RF-006 | Edición del perfil | 2 | 2.5 | 4.5 |  |  | RF-005 | 6.25 | 9 | 27.08 | No
RF-007 | Catálogo de prendas | 5.5 | 7 | 13 |  |  | — | 0 | 7.75 | 0 | Sí
RF-008 | Búsqueda y filtros | 2 | 4 | 5 |  |  | RF-007 | 7.75 | 11.58 | 24.5 | No
RF-009 | Detalle de la prenda | 1.5 | 2.5 | 4 |  |  | RF-007 | 7.75 | 10.33 | 1.58 | No
RF-010 | Prenda agotada | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-007 | 7.75 | 9.83 | 26.25 | No
RF-011 | Favoritos | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  | RF-009 | 10.33 | 12.08 | 24 | No
RF-012 | Publicación de prendas | 5 | 7 | 11 |  |  | RF-001, RF-007 | 7.75 | 15.08 | 0 | Sí
RF-013 | Borradores sin conexión | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-012 | 15.08 | 17.17 | 18.92 | No
RF-014 | Comisión de NEW YOU | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  | RF-012 | 15.08 | 16.83 | 19.25 | No
RF-015 | Administración de publicaciones | 4 | 5 | 9 |  |  | RF-012 | 15.08 | 20.58 | 15.5 | No
RF-029 | Alta de empresa | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  | RF-002 | 9.25 | 12.83 | 0.17 | No
RF-032 | Sedes | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-029 | 12.83 | 14.92 | 0.17 | No
RF-016 | Stock por talle y por sede | 3.5 | 4.5 | 7 |  |  | RF-012, RF-032 | 15.08 | 19.83 | 0 | Sí
RF-017 | Descuentos y promociones | 2 | 3 | 4 |  |  | RF-012 | 15.08 | 18.08 | 18 | No
RF-018 | Carrito de compras | 2.5 | 3 | 4.5 |  |  | RF-009 | 10.33 | 13.5 | 1.58 | No
RF-019 | Forma de entrega y direcciones | 2.5 | 5 | 6 |  |  | RF-018 | 13.5 | 18.25 | 1.58 | No
RF-020 | Medio de pago simulado | 1 | 1 | 2 |  |  | RF-018 | 13.5 | 14.67 | 5.17 | No
RF-021 | Resumen y confirmación de compra | 4 | 6.5 | 10 |  |  | RF-019, RF-020, RF-016 | 19.83 | 26.5 | 0 | Sí
RF-022 | Correo de confirmación de compra | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-021 | 26.5 | 28.58 | 7.5 | No
RF-023 | Historial de compras | 2 | 2 | 4 |  |  | RF-021 | 26.5 | 28.83 | 7.25 | No
RF-024 | Geolocalización y mapa | 2.5 | 4 | 6 |  |  | — | 0 | 4.08 | 32 | No
RF-025 | Mis ventas y estado de pedidos | 3 | 4 | 6 |  |  | RF-021 | 26.5 | 30.67 | 1.25 | No
RF-026 | Calificación de vendedores | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-025 | 30.67 | 32.75 | 1.25 | No
RF-027 | Página pública del vendedor | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-026 | 32.75 | 34.83 | 1.25 | No
RF-028 | Notificaciones push | 2.5 | 3 | 6 |  |  | RF-025 | 30.67 | 34.08 | 2 | No
RF-031 | Equipo e invitaciones | 3 | 4.5 | 6 |  |  | RF-029 | 12.83 | 17.33 | 16.33 | No
RF-030 | Modo Yo / Empresa | 1.5 | 2.5 | 3 |  |  | RF-029, RF-031 | 17.33 | 19.75 | 16.33 | No
RF-033 | Tienda pública de la empresa | 1 | 1.5 | 2 |  |  | RF-029, RF-016 | 19.83 | 21.33 | 14.75 | No
RF-034 | Métricas de ventas | 2 | 2.5 | 4 |  |  | RF-025, RF-029 | 30.67 | 33.33 | 2.75 | No
RF-035 | Panel de administración | 1.5 | 2.5 | 3 |  |  | RF-003 | 9 | 11.42 | 24.67 | No
RF-036 | Ajustes guardados | 1.5 | 2 | 3 |  |  | RF-005 | 6.25 | 8.33 | 26 | No
RF-037 | Modo oscuro | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  | RF-036 | 8.33 | 10.08 | 26 | No
RF-038 | Aviso sin conexión | 1 | 1.5 | 2 |  |  | — | 0 | 1.5 | 34.58 | No
RF-039 | Chat interno | 6.5 | 9 | 15 |  |  | RF-021 | 26.5 | 36.08 | 0 | Sí
RNF-001 | Rendimiento del catálogo | 0.5 | 1 | 1 |  |  | RF-007 | 7.75 | 8.67 | 27.42 | No
RNF-002 | Tokens de diseño | 0.5 | 1 | 1 |  |  | — | 0 | 0.92 | 35.17 | No
RNF-003 | Seguridad a nivel de fila (RLS) | 1.5 | 2 | 3 |  |  | — | 0 | 2.08 | 32.83 | No
RNF-004 | Confidencialidad de datos personales | 1 | 1 | 2 |  |  | RNF-003 | 2.08 | 3.25 | 32.83 | No
RNF-005 | Sesión cifrada | 1 | 1 | 2 |  |  | — | 0 | 1.17 | 34.92 | No
RNF-006 | Mensajes en español | 1 | 1.5 | 2 |  |  | — | 0 | 1.5 | 34.58 | No
RNF-007 | Consistencia de la compra | 1 | 2 | 2 |  |  | — | 0 | 1.83 | 34.25 | No
RNF-008 | Integración continua | 1 | 1 | 2 |  |  | — | 0 | 1.17 | 34.92 | No
RNF-009 | Accesibilidad | 1 | 1.5 | 2 |  |  | — | 0 | 1.5 | 34.58 | No
Total del proyecto (suma de TE)
Duración del camino crítico (días) |  |  |  |  | 36.08
Camino crítico | RF-007 → RF-012 → RF-016 → RF-021 → RF-039
σ del camino crítico (días) |  |  |  |  | 2.43

## Referencias
Formato | Práctica Clase 5: Lista_de_req_con_dependencias.xlsx (Testing & Calidad, Mg. Pedro Brest).
Fechas | Inicio = primer commit del requerimiento en GitHub (yuriangelperez/newyou-app); fin = último cambio que lo completó.
Estimaciones | Reconstruidas al 27/10/2026 a partir del trabajo real; formato pesimista/probable/optimista en días, como pide la plantilla. "—" = el área no participa.
Historias | Etapa 1 - New You, secciones 7 y 8 (HU01–HU21). RF-011, RF-023, RF-025 a RF-028 y RF-035 todavía no tienen HU propia.
Testware | docs/testing/README.md (RTM, defectos, checklists ISO 25010); docs/testing/features (Gherkin); docs/testing/postman; docs/testing/jmeter; .maestro; __tests__ (Jest) y la planilla "Casos de prueba — New You.xlsx".
Estados | Implementado: en la rama datos-yuri. Pendiente: planificado para la segunda entrega (fondo amarillo).